БИЗНЕС-ПЛАН

Сервисный центр маломерного флота

LADOGA BOAT SERVICE

Местоположение: г. Сортавала, Республика Карелия

Организационно-правовая форма: ООО

Система налогообложения: УСН 15% (доходы минус расходы)

Дата составления: июнь 2026

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Ladoga Boat Service — специализированный сервисный центр маломерного флота в г. Сортавала, Республика Карелия. Проект реализует полный цикл технического обслуживания и ремонта лодочных моторов, аэролодок, а также выездной сервис в акватории Ладожского озера и Ладожских шхер.

Ключевые параметры проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Местоположение | г. Сортавала, ул. Первомайская, уч. 10:07:0010227:44 |
| Площадь участка | 1,2 га с двумя капитальными зданиями ~525 м² |
| Направления деятельности | Стационарный сервис · Аэролодки · Выездной сервис на воде · Хранение · Запчасти |
| Инвестиционный бюджет | 10–13 млн ₽ |
| Горизонт планирования | 5 лет (аренда с правом выкупа) |
| Выход на безубыточность | Год 3–4 (норм-сценарий) |
| Ближайший конкурент | ~170 км (Петрозаводск) — ниша свободна |

Конкурентное преимущество

| → | Единственный специализированный сервис в радиусе 170 км |
| --- | --- |
| → | Участок у воды — выездной ремонт прямо в шхерах (конкурентов нет) |
| → | Два квалифицированных мастера с 5+ лет опыта уже есть |
| → | 13–15 аэролодок в районе — круглогодичная загрузка без конкурентов |
| → | Синергия с платформой Ladoga Boat — встроенный канал привлечения клиентов |
| → | Руководитель — действующий капитан ГИМС (все категории) |

2. АНАЛИЗ РЫНКА

2.1. Конкурентная среда в радиусе 50 км

| Конкурент | Расстояние | Сервис |
| --- | --- | --- |
| Специализированный лодочный сервис | — | ОТСУТСТВУЕТ |
| ТД "Сила" (Бондарева, 4) | в городе | Только розница, без сервиса |
| Дилер Gladiator (Карельская, 16) | в городе | Продажи лодок ПВХ, сервиса нет |
| Частные мастера (авто/СТО) | в городе | Попутный ремонт, не специализация |
| Ближайший полноценный сервис | ~170 км | Петрозаводск / Санкт-Петербург ~250 км |

2.2. Целевые сегменты

| Сегмент | Размер рынка | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Частные владельцы лодок и моторов | 200–400 ед. | ТО, ремонт, консервация, хранение |
| Туристические базы и прокатчики | 15–25 объектов | Обслуживание флота, срочный ремонт |
| Владельцы аэролодок | 13–15 машин | ТО, ремонт (сезон: ноябрь–март) |
| Туристы на воде | Сезонный поток | Срочный выездной ремонт в шхерах |
| Платформа Ladoga Boat | Встроенный | 30–40% клиентского потока без доп. затрат |

3. УСЛУГИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

3.1. Стационарный сервис

| Услуга | Цена (работа) | Частота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика мотора | 2 000–4 000 ₽ | Высокая | Точка входа, предшествует ремонту |
| Сезонное / послесезонное ТО | 3 500–8 000 ₽ | Высокая | +расходники. Главный поток |
| Консервация на зиму | 2 500–5 000 ₽ | Высокая | Сентябрь–октябрь, предсказуемый поток |
| Ремонт редуктора | 3 000–7 000 ₽ | Средняя | +запчасти. Частая поломка на Ладоге |
| Ремонт помпы / крыльчатки | 1 500–3 500 ₽ | Высокая | Быстро, высокая маржа |
| Ремонт карбюратора / топл. системы | 2 000–5 000 ₽ | Средняя | 2-тактники, которых много на Ладоге |
| Ремонт лодки ПВХ | 1 000–6 000 ₽ | Средняя | Клей, заплатки — высокая наценка |
| Установка оборудования (эхолот, огни) | 2 000–5 000 ₽ | Средняя | +продажа самого оборудования |
| Предпродажная подготовка | 3 000–8 000 ₽ | Средняя | Синергия с маркетплейсом Ladoga Boat |
| Хранение лодки/мотора (зима) | 3 000–8 000 ₽/мес. | Сезонная | 5–6 мес. = 15–48 тыс. на единицу |
| Продажа запчастей и расходников | наценка 30–60% | Постоянно | Масло, фильтры, свечи, винты |
| Мойка лодок и моторов | 1 500–3 000 ₽ | Высокая | Быстро, высокая маржа |
| Продажа топлива (бензин) | наценка 20–30% | Постоянно | Дефицит у воды, минимум конкурентов |

3.2. Выездной сервис на воде

| Услуга | Чек | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Диагностика + мелкий ремонт (до 5 км) | 8 000–12 000 ₽ | Уникальная услуга — конкурентов нет |
| Ремонт в шхерах (5–30 км) | 15 000–25 000 ₽ | Высокий чек, максимальная маржа |
| Буксировка до базы | +5 000–15 000 ₽ | Дополнительно к стоимости ремонта |
| Срочный вызов (ночь / шторм) | ×2 к чеку | Отдельная строка в прайсе |

3.3. Сервис аэролодок (зимний сезон)

| Работа | Чек | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТО аэролодки (Rotax, ВАЗ, Subaru EJ) | 8 000–20 000 ₽ | Каждый сезон обязательно, высокий износ |
| Ремонт редуктора / пропеллера | 5 000–15 000 ₽ | +запчасти |
| Ремонт рамы / сварка | 3 000–10 000 ₽ | По факту объёма |
| Период | Ноябрь–март | Закрывает зимний провал, 13–15 машин в районе |

4. ОБЪЕКТ И ИНФРАСТРУКТУРА

4.1. Характеристики объекта

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 10:07:0010227:44 |
| Адрес | г. Сортавала, ул. Первомайская |
| Площадь участка | 1,2 га |
| Здания | 2 капитальных строения из бетонных плит, общая площадь ~525 м² |
| Состояние | Заброшен. Внутри сухо, перекрытия предварительно в норме, окна разбиты |
| Расположение | Вблизи воды — Ладожское озеро. Промышленная зона. |
| Статус | Переговоры по аренде с правом выкупа. Арендные каникулы 6 мес. |

4.2. Смета реновации объекта

| Статья | Мин. (тыс. ₽) | Макс. (тыс. ₽) |
| --- | --- | --- |
| Расчистка участка от деревьев и мусора | 150 | 300 |
| Вывоз мусора, грунтовые работы | 80 | 180 |
| Ограждение периметра (~440 пог.м) | 350 | 600 |
| Кровля — обследование + ремонт (~300 м²) | 200 | 450 |
| Замена окон (~25 шт.) | 150 | 280 |
| Ворота въездные под технику | 120 | 250 |
| Косметика зданий (полы, стены, освещение) | 800 | 1 500 |
| Электрика (ввод мин. 50 кВт, разводка) | 200 | 400 |
| Водоснабжение + канализация / септик | 180 | 430 |
| Покрытие территории (щебень ~3 000 м²) | 200 | 500 |
| Освещение территории | 80 | 150 |
| Охрана / видеонаблюдение (монтаж) | 100 | 200 |
| Вывеска, брендирование | 50 | 100 |
| ИТОГО реновация | 2 660 | 5 340 |

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ

| Статья инвестиций | Мин. (тыс. ₽) | Макс. (тыс. ₽) |
| --- | --- | --- |
| РЕНОВАЦИЯ ОБЪЕКТА |  |  |
| Реновация участка и зданий | 2 660 | 5 340 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| Оборудование сервиса (стенд, подъёмник, компрессор) | 1 500 | 1 500 |
| Инструмент (базовый + специнструмент брендов) | 300 | 400 |
| Стеллажи, полки склада | 80 | 150 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |
| Катер б/у алюминий 4,5 м + мотор Yamaha 40 л.с. | 800 | 1 100 |
| Оснащение катера (помпа, тросы, буи, рация, инструмент) | 100 | 180 |
| Прицеп для катера | 60 | 100 |
| ТОВАРНЫЙ ЗАПАС |  |  |
| Первоначальный склад запчастей | 1 000 | 1 000 |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ СТАРТ |  |  |
| Страхование имущества и ответственности | 230 | 390 |
| Онлайн-касса + CRM + сайт + карты | 100 | 170 |
| Обучение мастеров (сертификация брендов) | 60 | 100 |
| Спецодежда, СИЗ | 40 | 70 |
| Юридические расходы, регистрация ООО | 30 | 50 |
| Реклама запуска (первые 6 мес.) | 100 | 150 |
| Расходные материалы старта | 80 | 120 |
| Топливо катера (сезон) | 80 | 120 |
| Охрана (абонемент год 1) | 60 | 120 |
| ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ |  |  |
| ФОТ ядра (ст.мастер + мастер) × 3 мес. (зп руководителя не учитывается) | 1 482 | 1 482 |
| РЕЗЕРВ (5% непредвиденного) |  |  |
| Резерв на непредвиденные расходы | 456 | 641 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ | 9 578 | 13 478 |
| ПОД ПЛАНИРОВАНИЕ | ~10 000 | ~13 000 |

6. ПЕРСОНАЛ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

6.1. Штатное расписание — поэтапный найм

| Должность | Этап | На руки (₽) | Нач. (₽) | Взносы (₽) | Итого / мес. (₽) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель / собственник | 1 | 200 000 | — | — | 200 000 |
| Старший мастер | 1 | 180 000 | 206 897 | 62 483 | 269 380 |
| Мастер №1 | 1 | 150 000 | 172 414 | 52 069 | 224 483 |
| Мастер №2 | 2 | 150 000 | 172 414 | 52 069 | 224 483 |
| Менеджер приём/выдача техники | 2 | 60 000 | 68 966 | 20 828 | 89 793 |
| Менеджер по запчастям | 2 | 60 000 | 68 966 | 20 828 | 89 793 |
| Бухгалтер (аутсорс) | 2 | 20 000 | — | — | 20 000 |
| Уборщица + дворник (0,5 ставки) | 3 | 30 000 | 34 483 | 10 414 | 44 896 |

6.2. ФОТ по этапам

| Этап | ФОТ / мес. (₽) | ФОТ / год (₽) |
| --- | --- | --- |
| Этап 1: ты + ст.мастер + мастер №1 | 693 863 | 8 325 756 |
| Этап 2: + мастер №2, менеджеры, бухгалтер | 1 117 932 | 13 415 184 |
| Этап 3: + уборщица, дворник | 1 162 828 | 13 953 936 |

Примечание: в период 6 мес. арендных каникул арендная плата = 0. Рекомендуется на период раскрутки применять схему: фиксированный оклад + % от выручки, что снижает нагрузку на ФОТ при низком потоке клиентов.

7. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

7.1. Сезонность выручки (тыс. ₽/мес., норм-сценарий)

| Направление | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервис лодок | 0 | 0 | 40 | 110 | 170 | 220 | 230 | 200 | 160 | 110 | 40 | 20 |
| Аэролодки | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Выездной сервис | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 100 | 110 | 100 | 70 | 40 | 0 | 0 |
| Хранение | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 30 | 30 |
| ИТОГО | 52 | 52 | 102 | 150 | 240 | 320 | 340 | 300 | 245 | 175 | 120 | 100 |

7.2. Все источники выручки — 22 направления (тыс. ₽/год)

| Источник выручки | Тип | Пессимист | Норма | Оптимист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИС — ОСНОВНОЙ |  |  |  |  |
| Диагностика и ТО моторов | сезон | 300 | 600 | 1 100 |
| Ремонт (редуктор, помпа, карбюратор, ПВХ) | сезон | 250 | 550 | 1 000 |
| Консервация / расконсервация | сезон | 100 | 200 | 350 |
| Установка оборудования (эхолот, огни, навигатор) | сезон | 50 | 120 | 250 |
| Предпродажная подготовка | сезон | 40 | 100 | 200 |
| Мойка лодок и моторов | сезон | 60 | 150 | 280 |
| ЗАПЧАСТИ И ТОВАРЫ |  |  |  |  |
| Запчасти и расходники (наценка 40%) | круглый | 180 | 360 | 660 |
| Продажа топлива — бензин (наценка 25%) | сезон | 80 | 180 | 320 |
| Экипировка и аксессуары (наценка 50%) | сезон | 40 | 100 | 200 |
| ДИЛЕРСКИЕ ПРОДАЖИ |  |  |  |  |
| Комиссия с продаж моторов (10-15%) | сезон | 100 | 300 | 700 |
| Комиссия с продаж лодок (10%) | сезон | 50 | 150 | 350 |
| ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС НА ВОДЕ |  |  |  |  |
| Ремонт / диагностика на воде в шхерах | сезон | 200 | 480 | 900 |
| Буксировка до базы | сезон | 60 | 150 | 300 |
| АБОНЕНТСКИЕ ДОГОВОРА |  |  |  |  |
| Обслуживание флота турбаз (абонемент) | круглый | 120 | 360 | 720 |
| Ladoga Boat — обслуживание арендного флота | круглый | 100 | 240 | 480 |
| ХРАНЕНИЕ И СТОЯНКА |  |  |  |  |
| Хранение лодок и моторов (зима) | зима | 60 | 150 | 300 |
| Аренда мест стоянки на воде (лето) | сезон | 40 | 120 | 250 |
| АЭРОЛОДКИ |  |  |  |  |
| ТО и ремонт аэролодок (13-15 машин в районе) | зима | 80 | 230 | 452 |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
| Курсы ГИМС (подготовка судоводителей) | сезон | 0 | 120 | 280 |
| Агентское страхование судов | круглый | 20 | 60 | 120 |
| Аренда инструмента / оборудования | сезон | 20 | 50 | 100 |
| ИТОГО ВЫРУЧКА (22 источника) |  | 1 650 | 3 640 | 7 002 |

7.3. P&L сводный по трём сценариям (тыс. ₽/год)

| Статья | Пессимист | Норма | Оптимист |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ВЫРУЧКА | 1 650 | 3 640 | 7 002 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |
| ФОТ этап 1 (ты + ст.мастер + мастер, 12 мес.) | 8 326 | 8 326 | 8 326 |
| ФОТ доп. персонал (со 2-го полугодия) | 0 | 2 018 | 4 035 |
| Аренда участка (7 мес., после каникул) | 245 | 245 | 245 |
| Коммуналка (свет, вода, отопление) | 240 | 300 | 360 |
| Себестоимость запчастей, товаров, топлива | 240 | 480 | 880 |
| Топливо катера + обслуживание | 60 | 100 | 150 |
| Страхование (имущество + ответственность + катер) | 230 | 230 | 280 |
| Охрана (абонемент) | 60 | 60 | 120 |
| Бухгалтерия аутсорс | 180 | 180 | 240 |
| Реклама и маркетинг | 100 | 150 | 220 |
| Прочее (связь, представительские, CRM) | 120 | 150 | 200 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 9 801 | 12 239 | 15 056 |
| ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК (год 1, полный) | -8 151 | -8 599 | -8 054 |
| Скорр. убыток (без ФОТ ядра из инвест. бюджета) | -1 825 | -2 273 | +272 |

ФОТ ядра (8,3 млн) включён в инвестиционный бюджет как оборотный капитал. Скорректированный убыток отражает реальную операционную нагрузку сверх заложенных инвестиций. В оптимист-сценарии год 1 операционно прибылен (+272 тыс.).

7.4. Прогноз год 2-5 (норм-сценарий, тыс. руб.)

| Показатель | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 6 500 | 9 500 | 13 000 | 16 000 |
| Расходы | 13 500 | 14 000 | 14 500 | 15 500 |
| Прибыль / убыток | -7 000 | -4 500 | -1 500 | +500 |
| Выход в ноль | нет | нет | частично | ДА |

Выход на безубыточность — год 5 при норм-сценарии. Ускорение до года 3-4 при получении дилерского статуса Yamaha/Mercury, запуске курсов ГИМС и применении схемы оклад + % от выручки для мастеров в первые 2 года.

7.5. Cash Flow прогноз (базовый сценарий, тыс. ₽)

| Показатель | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка, тыс. ₽ | — | 4 500 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 16 000 |
| EBITDA, тыс. ₽ | — | 500 | 2 000 | 3 500 | 5 500 | 6 500 |
| Инвестиции / транши | −13 000 | — | −8 000 | −5 000 | — | — |
| CF (год), тыс. ₽ | −13 000 | +500 | −6 000 | −1 500 | +5 500 | +6 500 |
| CF (накопл.), тыс. ₽ | −13 000 | −12 500 | −18 500 | −20 000 | −14 500 | −8 000 |
| Exit-выплата, тыс. ₽ | — | — | — | — | — | +48 000 |
| CF + Exit (год 5), тыс. ₽ | — | — | — | — | — | +40 000 |

Базовый сценарий. Транш II (год 2) и Транш III (год 3) отражены в строке «Инвестиции». CF (год) = EBITDA минус транши года. CF (накопл.) — нарастающий итог без Exit. Exit-выплата — возврат инвестору при продаже доли в год 5.

7.6. Инвестиционные метрики

| Показатель | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| IRR (внутренняя норма доходности) | ~17% | С учётом Exit-выплаты в год 5 |
| NPV @ 15% (ставка дисконта) | +1 775 тыс. ₽ | Положительный NPV — проект окупается при ставке 15% |
| Payback Period (срок окупаемости) | Год 5 (через Exit) | Операционный безубыток — год 5; возврат через Exit того же года |
| MOIC (Multiple on Invested Capital) | 1,85× | 48 000 / 26 000 = 1,85× за 5 лет |

IRR рассчитан по потокам инвестора: −13 000 (год 0), −8 000 (год 2), −5 000 (год 3), +48 000 (год 5). NPV дисконтирован по ставке 15%.

7.7. Exit-оценка (год 5)

| Метод оценки | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| Выручка × 3,0× | 16 000 тыс. ₽ × 3,0 | 48 000 тыс. ₽ |
| EBITDA × 7,0× | 6 500 тыс. ₽ × 7,0 | 45 500 тыс. ₽ |
| Целевая оценка Exit | Среднее двух методов | ~47 000 тыс. ₽ |

Exit-оценка базируется на двух подходах: мультипликатор к выручке (3×) и мультипликатор к EBITDA (7×). Оба метода дают оценку ~45–48 млн ₽. Целевой сценарий: продажа стратегическому инвестору или buyout.

7.8. График выплат инвестору

| Транш | Год | Сумма, тыс. ₽ | Условие / Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Транш I | 0 | 13 000 | Старт: реновация, оборудование, оборотный капитал |
| Транш II | 2 | 8 000 | Масштабирование: персонал, маркетинг, склад |
| Транш III | 3 | 5 000 | Доп. оборудование, дилерские взносы, курсы ГИМС |
| Итого вложено | 0–3 | 26 000 | Три транша суммарно |
| Exit-выплата | 5 | ≥48 000 | Продажа доли / buyout по оценке 3× выручка года 5 |

Инвестор получает долю в ООО, соответствующую вкладу 26 000 тыс. ₽. Промежуточные дивиденды не предусмотрены — вся прибыль реинвестируется в рост до Exit. Возврат осуществляется единоразово в год 5 через продажу доли.

8. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| Риск | Уровень | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Не договоришься по участку | КРИТИЧЕСКИЙ | Фиксировать в договоре: каникулы 6 мес., ставка 5 лет, право выкупа, зачёт вложений |
| Нет источника финансирования 10–13 М ₽ | КРИТИЧЕСКИЙ | Партнёр-инвестор / льготный кредит МСП / поэтапное финансирование |
| Мастера уйдут до старта | КРИТИЧЕСКИЙ | Подписать предварительный договор с обязательством найма немедленно |
| Скрытые дефекты перекрытий | Высокий | Техническое обследование зданий до подписания аренды |
| Недостаточная мощность электричества | Высокий | Запрос ТУ в Карелэнерго до подписания аренды (нужно мин. 50 кВт) |
| Низкий поток клиентов в год 1 | Высокий | Ladoga Boat как якорный заказчик, договора с турбазами до открытия |
| Рост аренды после реновации | Средний | Фиксированная ставка на 5 лет в договоре + право выкупа |
| Мастера берут заказы мимо кассы | Средний | CRM + видеонаблюдение + % от выручки как мотивация |
| Логистика запчастей (нет склада рядом) | Средний | Склад на 1 М ₽ формировать к апрелю, партнёрство с дистрибьютором в СПб |
| Погода на Ладоге (выездной сервис) | Средний | Прайс с доплатой за шторм/ночной выезд, страховка катера |

9. ПЛАН ПЕРВЫХ ДЕЙСТВИЙ

| Срок | Блок | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 нед. | Участок | Найти владельца через 2ГИС (такси Фаворит) и выйти на переговоры | Первый контакт |
| 1 нед. | Участок | Заказать выписку ЕГРН на участок и здания (Госуслуги) | Проверка прав |
| 2 нед. | Участок | Запрос ТУ на электричество в Карелэнерго (мин. 50 кВт) | ТУ на руках |
| 2 нед. | Команда | Переговоры с двумя мастерами, предварительный договор о найме | Команда зафиксирована |
| 1 мес. | Участок | Техническое обследование зданий строительным экспертом | Уточнение сметы |
| 1 мес. | Юридика | Смена юрадреса ООО Таёжный рубеж на Сортавалу, добавление ОКВЭДов | Юрлицо готово |
| 2 мес. | Договор | Подписание договора аренды (каникулы 6 мес., ставка 5 лет, право выкупа) | Договор подписан |
| 2–7 мес. | Реновация | Расчистка → ограждение → кровля/окна → электрика → вода → отделка | Объект готов |
| 3 мес. | Дилер | Подать заявку дистрибьютору Tohatsu (старт) + Yamaha (параллельно) | Дилерство |
| 7 мес. | Открытие | Запуск к началу лодочного сезона (май). Маркетинг, карты, Ladoga Boat | Первые клиенты |

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ladoga Boat Service — инфраструктурный проект с уникальной рыночной позицией. Отсутствие специализированных конкурентов в радиусе 170 км, растущий туристический поток на Ладоге, наличие команды и компетенций у руководителя создают предпосылки для построения лидирующего сервисного центра маломерного флота в Карелии.

Проект требует серьёзных инвестиций (10–13 млн ₽) и терпения: выход на безубыточность — год 4–5 при норм-сценарии. Это инвестиция в инфраструктуру, которая со временем станет якорным активом для всей экосистемы Ladoga Boat.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиционный бюджет | 10–13 млн ₽ |
| Горизонт окупаемости | 4–5 лет (норм-сценарий) / 2–3 года (оптимист) |
| Выручка год 3 (норм) | ~8,5 млн ₽ |
| Выручка год 5 (норм) | ~15 млн ₽ |
| Ключевое конкурентное преимущество | Единственный специализированный сервис в радиусе 170 км + выездной ремонт на воде |

Первоочередные действия: выйти на владельца участка, зафиксировать команду мастеров, провести техническое обследование зданий.